Сведения о выполнении плана

мероприятий  по подготовке  к ОЗП 2018-2019 г.г

МУП "Коммунресурсы" Пригородного района

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки исполнения | Ответственный | Фактичес-кое выполне- ние на на 15.10.18г | % выполне- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД с. Октябрьское ул. Маяковского, 90, 90в, 91а, 92, Гагарина, 16, Коммунальная, 3, ул. П. Тедеева, 107, 107б, 107а,107в, 107г, 107д, 107е. МКД с. Михайловское ул.Ф.Ярового, 2а, ул. Плиева, 4, 6, 8. ул. Степная 2а, ул. Строителей, 1, 5, 7. ул. Студенческая, 3, ул. Р.Люксембург, 2а | -осмотр и выборочный ремонт кровель, | дом | 22 | май – октябрь | Абаев З.Р. Луценко А.А. | 11 | 44 |
|  | -осмотр и очистка вентиляционных каналов и дымоходов, |  |  | июнь - август | Абаев З.Р. | 15 | 88 |
|  | -осмотр и выборочный ремонт стояков водоснабжения, водоотведения, |  |  | июнь - сентябрь | Козаев С.Г. Кочиев М.П. Абаев З.Р. | 12 | 55 |
|  | -осмотр и выборочный ремонт отопительных стояков, |  |  | май сентябрь | Тедеев А.К. Кочиев М.П. Абаев З.Р. | 22 | 100 |
|  | опресовка отопительной системы |  |  |  |  |  |  |
|  | -дезинфекция и дератизация в подвальных помещения |  |  | июнь-июль | Абаев З.Р. | 12 | 55 |
|  | -приведение электрохозяйства МКД в соответствии с ПТЭЭП |  |  | апрель - декабрь | АбаевЗ.Р. Цховребов Р.В. | 19 | 86 |
| Котельные с. Октябрьское | замена водопровода от ул. Маяковского до центральной котельной | м | 40 | Май - июль | Тедеев А.К. | 40 | 100 |
|  | ремонт центробежных насосов | шт. | 4 | май - август | Тедеев А.К. | 4 | 100 |
|  | Замена или ремонт электр. щита (ВРУ) | щт | 1 | май -август | Тедеев А.К Цховребов Р.В. | 1 | 100 |
|  | ремонт запорной арматуры | шт. | 64 | май - сентябрь | Тедеев А.К | 62 | 96 |
|  | ремонт и приобретение горелок | шт. | 4 | май - октябрь | Тедеев А.К. | 4 | 100 |
|  | Котельная СОШ №2 с.Октябрьское |
|  | Ремонт кровли | М2 | 100 | Май-сентябрь | Тедеев А.К. | 80 | 80 |
|  | Приобрести горелку на REX-80 | Щт | 1 | Май- июль | Тедеев А.К. | 1 | 100 |
|  | Теплотрассы с.Октябрьское |
|  | замена теплотрассы d-100мм от центральной котельной до жил. домов по ул. П.Тедеева №48-46в двухтрубном исчислении | м | 60 | Май-сентябрь | Тедеев А.К. | 60 | 100 |
|  | Ремонт теплотрассы от котельной по ул.Маяковского до дома №86 двухтрубном исчислении | м | 50 | Май сентябрь | Тедеев А.К. |  |  |
|  | гидравлическое испытание теплотрасс центральной котельной до зданий МКД до 1-х этажей (первое испытание) |  |  | 15.08.- 01.09.2017 г.г. | Тедеев А.К. |  |  |
|  | гидравлическое испытание теплотрасс центральной котельной до зданий МКД до 1-х этажей (второе испытание) |  |  | 01.10. – 15.10.2017 г.г. | Тедеев А.К. |  |  |
| Котельная ОПХ с. Михайловское | Ремонт насосов | щт | 3 | июнь | Кочиев М.П. |  |  |
|  | Ремонт горелок | щт | 3 | Май -август | Кочиев М.П. |  |  |
|  | ремонт задвижки D-80мм | шт. | 4 | май - июнь | Кочиев М.П. |  |  |
|  | ремонт задвижки D-150мм | шт. | 2 | май - июнь | Кочиев М.П. |  |  |
|  | ремонт задвижки D-100мм | шт. | 4 | май - июнь | Кочиев М.П. |  |  |
|  | Установка металлических ворот калиткой размером 3,2м Х 2,7 м |  | 1 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 1 | 100 |
| Котельная «Ирбис» с.Михайловское | ремонт котлов | шт. | 3 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 3 | 100 |
|  | замена горелки | шт. | 1 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 1 | 100 |
|  | замена затворов D-100мм | шт. | 2 | май - октябрь | Кочиев М.П. | 2 | 100 |
|  | замена затворов D-80мм | шт. | 2 | май - октябрь | Кочиев М.П. | 1 | 50 |
|  | ремонт задвижки D-150мм | шт. | 2 | май - июнь | Кочиев М.П. | 2 | 100 |
| Котельная СОШ с.Михайловское | Ремонт циркуляционного насоса К 4-20-70 | шт. | 2 | май – июнь | Кочиев М.П. | 2 | 100 |
|  | замена силового кабеля от подстанции до котельной 4х25см | м | 260 | май- сентябрь | Кочиев М.П. | 190 | 73 |
|  | ремонт котлов ТВГ-0.75 (размуровка и обмуровка котлов) | шт. | 2 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 2 | 100 |
|  | замена затвора D - 50мм | шт. | 2 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 1 | 50 |
|  | установка металлических дверей |  | 1 | май - сентябрь |  |  |  |
|  | Установка химзащиты (впрыскиватель) |  |  |  | Кочиев М.П. |  |  |
| Теплотрассы с.Михайловское |  |
|  | от ул.Ф.Ярового, 2 до ул. Плиева, 2 D-76мм | м | 90 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 78 | 87 |
|  | Ул.Тимирязова 89мм | п/м | 60 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 60 | 100 |
|  | Ул.Тимирязова 159мм | п/м | 30 | май - сентябрь | Кочиев М.П. | 30 | 100 |
|  | гидравлическое испытание теплотрасс до зданий МКД до 1-х этажей (первое испытание) |  |  | 15.08. – 01.09.2017 г.г. | Кочиев М.П. |  |  |
|  | гидравлическое испытание теплотрасс до зданий МКД до 1-х этажей (второе испытание) |  |  | 01.10. – 15.10.2017 г.г. | Кочиев М.П. |  | 100 |
| Тарский водозабор | ремонт над скважинных павильонов №№ 541, 542, 543, 547, 548 | шт. | 6 | июнь - октябрь | Козаев С.Г. Луценко А.А. | 5 | 83 |
|  | Установить обеззараживающие устройства | шт | 2 | Май-сентябрь | Козаев С.Г. |  |  |
|  | Замена глубинных насосов на скважинах №№543, 546, 547, 548 на насосы ЭЦВ 10-160-75 | Щт. | 4 | Апрель -октябрь | Дзугаев В.С. | 4 | 100 |
|  | Установить на скважинах приборы видеонаблюдения | шт | 8 | Май сентябрь | Кисиев ГГ. Козаев С.Г | 4 | 50 |
|  | Замена аварийного насоса на скважине №547 Тарского водозабора | щт | 1 | Февраль март | Дзугаев В.С. | 1 | 100 |
|  | оборудование освещения по периметру территории скважин с заменой неизолированных проводов на СИП2х16мм2 | шт. м | 25 500 | июль - август | Цховребов Р.В. | 16 400 | 64 80 |
|  | Замена электрического шкафа управления насоса | щт | 7 | Май-сентябрь | Кисиев Г.Г. Цховребов Р.В. | 5 | 71 |
|  | установка контрольных приборов учета на скважинах электросчетчики | шт. | 6 | июль - август | Цховребов Р.В. | 6 | 100 |
|  | перенос ВШУ на границу раздела | шт. | 1 | июль | Цховребов Р.В. | 1 | 100 |
|  | подключение резервной линии электроснабжения с Ф-7 | шт. | 1 | июль | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | На ж/б оградах скважин протянуть колючую проволоку «Егоза» по периметру | щт /м | 8/2000 | Апрель -август | Козаев С.Г. Луценко А.А. |  |  |
|  | Замена задвижек Д- 150мм на скважине №548обустройства обсадной трубы (нарастит трубу Д-325мм ) | шт. щт/м | 2 1/08 | Март- апрель | Козаев С.Г. | 2 1/08 | 100 100 |
|  | Восстановление подъездной дороги к скважинам Тарского водозабора и разращенного моста | М Ед. | 1500 1 | Козаев С.Г. Луценко А.А. | Козаев С.Г. Луценко А.А. |  |  |
| Сунженский водозабор | Устройство ограждение ЗСО на скважинах из сетки- «Рабица», металлических столбов, и колючая проволоки «Ягоза» | шт./м | 5/ 850 | Май – сентябрь | Луценко А.А. Козаев С.Г. |  |  |
|  | Замена шкафа управления на скважинах | щт | 5 | Май – сентябрь | Цховребов Р.В. | 4 | 80 |
|  | строительство высоковольтной линии к скважине тракторной бригады с установкой ТП6/04 | м | 2000 | сентябрь | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | Оборудовать территорий скважин приборами видеонаблюдения | щт | 5 | Июль- октябрь | Цховребов Р.В. |  |  |
| Комгаронский водозабор | Построить ограждения на территории скважине № 149 | М | 120 | сентябрь | Козаев С.Г. | 120 | 100 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ 10-65-150 | Щт. | 2 | октябрь | Козаев С.Г. | 2 | 100 |
|  | строительство павильона над скважине № 246 |  | 1 | август | Козаев С.Г. | 1 | 100 |
|  | ремонт ТП (6-19) |  | 1 | октябрь | Козаев С.Г. |  |  |
|  | перенос ячейки 04 кв и прибора учета в ТП (6-37) |  | 1 | июнь | Цховребов Р.В. | 1 | 100 |
|  | Оборудовать территорий скважин приборами видеонаблюдения | шт | 2 | Март- апрель | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | Замена электрического шкафа управления насоса | щт | 3 | Июнь сентябрь | Цховребов Р.В. | 3 | 100 |
| Октябрьский водозабор | обустройство ЗСО строго режима, в соответствии с санитарными нормами | м | 120 | апрель- август | Козаев С.Г. |  |  |
|  | ремонт задвижек | ед | 12 | Апрель сентябрь | Козаев С.Г. | 12 | 100 |
|  | Замена электрического шкафа управления насоса | щт | 3 | Июнь сентябрь | Цховребов Р.В. | 3 | 100 |
| Водозабор с.Дачное | бетонирование устья вокруг действующей скважины № 2099 |  | 1 | июнь | Козаев С.Г. | 1 | 100 |
|  | На ж/б ограду скважины протянуть колючую проволоку «ягоза» по периметру | щт /м | 1/240 | Апрель -август | Козаев С.Г. Луценко А.А. |  |  |
|  | Оборудовать территорий скважин приборами видеонаблюдения | шт | 1 | Март- апрель | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | Замена электрического шкафа управления насоса | щт | 1 | Июнь сентябрь | Цховребов Р.В. | 1 | 100 |
| Михайловский водозабор | обустройства ЗСО строгого режима скважин №№ 14/6, 289 |  | 2 | сентябрь | .Кочиев М.П. | 2 | 100 |
|  | бетонирование устья вокруг скважины № 162 |  | 1 | сентябрь | .Кочиев М.П. |  |  |
|  | скважина ОПХ (сад) замена разъединителя | шт. | 1 | июль | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | замена линии электроснабжения от ТПЗ-8 до третьего насоса | м | 250 | август | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | установка аппаратуры управления на каждый насос | шт. | 1 | август | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | Замена электрического шкафа управления насоса | щт | 3 | Июнь сентябрь | Цховребов Р.В. | 3 | 100 |
|  | ремонт и замена глубинных насосов марки ЭЦВ 8-40-180 | шт. | 2 | июль - сентябрь | .Кочиев М.П. | 2 | 100 |
|  | ремонт и замена глубинных насосов марки ЭЦВ 8-40-150 | шт. | 2 | июль - сентябрь | .Кочиев М.П. | 2 | 100 |
|  | ремонт и замена глубинных насосов марки ЭЦВ 8-25-150 | шт. | 2 | июль - сентябрь | .Кочиев М.П. |  |  |
|  | ремонт и замена задвижек D-400мм | шт. | 10 | сентябрь | Козаев С.Г. |  |  |
| Черменский водозабор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт павильона № 1684 |  | 1 | июнь | Козаев С.Г. |  |  |
|  | освещение павильона | шт. | 4 | май | Цховребов Р.В. | 4 | 100 |
| Канализационно - насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка электрозащиты СУЗ в сборе | шт. | 1 | июнь | Цховребов Р.В. |  |  |
|  | Изготовление и установка металлических ворот | щ.т |  |  |  |  |  |
|  | строительство бытового помещения для работников КНС |  | 1 | июнь-сентябрь | Дзугаев В.С.Луценко А.А |  |  |
|  | устройства вентиляции помещения | м2 | 144 | июнь | Дзугаев В.С. |  |  |
|  | ремонт кровли здания КНС | м2 | 144 | июль | Дзугаев В.С. Луценко А. |  |  |
|  | ремонт наружных стен | м2 | 20 | июль | Дзугаев В.С. ЛуценкоА.А.. |  |  |

Начальник МУП «Коммунресурсы»

Пригородного района 									Д.К.Гугкаев

Главный инженер									           Г.Г.Кисиев